Tisková zpráva ze dne 3.5.2013

# Mikroregion hostil jednání řídícího výboru a nadnárodních pracovních skupin projektu SHIFT-X

Ve dnech 16. a 17. dubna 2013 navštívili náš region všichni partneři projektu, aby projednali výstupy všech tří pracovních skupin a pracovní aktivity v následujícím půlroce.

Setkání se uskutečnilo ve městě Lokti a částečně v Královském Poříčí. Během úvodu se hodnotil průběh uplynulého půlroku realizace projektu.

Projekt v současnosti nakročil do své druhé z celkem pěti etap. Během první etapy, tedy během prvních šesti měsíců, se toho stihli mnoho, od naučných exkurzí po partnerských organizacích po zpracování prvních konkrétních výstupů. Mikroregion se účastnil všech tří tandemových setkání: v rakouském Leobenu, německém Welzowě a belgickém regionu Limburg.

Přístupy našich zahraničních partnerů ve využívání průmyslového dědictví k rozvoji post-těžebních oblastí jsou velmi inspirující. Díky tomu, že jsme mohli tyto přístupy sledovat na vlastní oči a udělat si o nich konkrétní představu, můžeme se nyní pokusit o jejich aplikaci na naše regionální podmínky.

V jednotlivých pracovních skupinách se během prvního půlroku pracovalo především na těchto výstupech:

- WP3 – rozpracování 2 plánů tandemové spolupráce s asociací Štýrská železná stezka (PP4) a organizací STEBO (PP7) na základě tandemových setkáních na témata: Regionální systém distribuce letáků,  komunikace mezi jednolivými infocentry a muzei a Koncept vzniku a realizace návštěvnických center.

- WP4 – rozpracování Místního akčního plánu aktivit na podporu průmyslového a kulturního dědictví; organizace dvou následujících událostí, které proběhnou v květnu a červnu tohoto roku: Soutěž designérů ve vytvoření nových návrhů řemeslnických výrobků a Veletrh řemesel

- WP5 – sběr příkladů dobré praxe PR kampaní na změnu image, průběh realizace putovní výstavy, tzv. Container tour

Výše zmíněné výstupy byly i předmětem jednání pracovních skupin, které se uskutečnilo

17. dubna na statku Bernard v Královském Poříčí.

Během dvoudenního setkání byly pro partnery připraveny i odborné exkurze, během nichž se měli seznámit s industriálním dědictvím regionu. Za téma exkurzí byl zvolen regionální porcelánový průmysl. Za tímto účelem tedy proběhla exkurze na hrad Loket, zacílená na sbírku porcelánu, a exkurze do porcelánky v Loučkách. Jelikož se projekt věnuje i tradičním řemeslům, byla pro účastníky připravena návštěva řemeslnických dílen na statku Bernard, kde si každý mohl vyzkoušet i výrobu jednotlivých řemeslnických výrobků. Vzhledem k tomu, že většina partnerů projektu pochází z hornických regionů, velmi ocenili možnost prohlídky dolů Družba a Jiří z vyhlídky v Horním Pískovci.

Dvoudenní setkání bylo ukončeno pozvánkou na setkání následující, které se uskuteční v říjnu letošního roku v německém Welzowě. Do té doby musí partneři zpracovat nemálo projektových výstupů. □

Ing. Zdeňka Michalovská, koordinátor projektu

e-mail: michalovska@sokolov-vychod.cz

webová stránka projektu: www.sokolov-vychod.cz/shiftx.php

Fotografie najdete v přiloženém souboru.